## Sheet1
DANH SÁCH NHIỆM VỤ CỤC CNTT
TT | Tên nhiệm vụ | Đơn vị /Cá nhân đầu mối | Thời hạn HT | Tình hình thực hiện | Lãnh đạo Bộ phụ trách | Đơn vị /Cá nhân phối hợp | Ý kiến của đơn vị | Bộ trưởng chỉ đạo | Trạng thái
1 | Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và các bộ, cơ quan có liên quan xem xét điều chỉnh các quy định về mở mã ngành đào tạo trình độ đại học, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và các quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đối với ngành đào tạo đặc thù văn hóa nghệ thuật. | Vụ GDĐH |  |  | TTr Ga | Vụ KHTC; Cục KTKĐ |  | Đang thực hiện (trong hạn)
2 | Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó TTg Vũ Đức Đam tại văn bản số 1021/VPCP-KGVX ngày 8/2/2017 của VPCP về việc cho phép Trường ĐH Dân lập Hải Phòng chuyển thẳng sang loại hình trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận | Vụ TCCB | 18/04/2017 | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn - Đã hoàn thành | TTr Ga |  |  | Đã hoàn thành (đúng hạn)
3 | Đề xuất danh sách chuyên gia có kinh nghiệm, thời gian để giao nhiệm vụ nghiên cứu thực trạng, đề xuất về mô hình HĐT, HĐQT | Vụ GDĐH |  | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
4 | Rà soát, điều chỉnh Quy chế đào tạo từ xa | Vụ GDĐH | 10/04/2017 | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn - BT đã cho yk chỉ đạo. Vụ GDĐH đang hoàn thiện, trình xin yk TT Ga trước khi trình BT - Đã hoàn thành | TTr Ga |  |  | Đã hoàn thành (quá hạn)
5 | Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ của các trường đại học; hoàn thành báo cáo đánh giá về các trường ngoài công lập và tổ chức Hội nghị các trường đại học ngoài công lập | Vụ GDĐH; Viện KHGDVN | 15/04/2017 | Vụ GDĐH đang triển khai KL | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
6 | Xây dựng văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017. | Cục KTKĐ; Vụ GDĐH | 15/04/2017 | Đã ban hành ngày 25/02/2017. - Đã ban hành ngày 25/3/2017. | TTr Ga |  |  | Đã hoàn thành (đúng hạn)
7 | Hoàn thiện kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hộị. | Vụ GDĐH | 15/04/2017 | Đã chuyển Bộ Tư pháp. - Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ. | TTr Ga | Vụ PC; Dương Ngô Minh Nam |  | Đã hoàn thành (đúng hạn)
8 | Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế | Cục KTKĐ | 12/04/2017 | Đã dự thảo đề cương, trình Bộ trưởng. Bộ trưởng đã chủ trì họp ngày 10/3/2017. Hiện nay, Cục KTKĐ đang triển khai thực hiện - Bộ Tư pháp đã thẩm định. Chiều 11/4/2017, BT đã họp hoàn thiện dự thảo QĐ | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
9 | Soạn thảo Quyết định của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án tự chủ giáo dục đại học | Vụ GDĐH | 31/05/2017 | Đang trình xin ý kiến của TTr Ga để trình Bộ trưởng xin ý kiến các Bộ ngành | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
10 | Báo cáo tóm tắt về tính ổn định của phương án Thi tốt nghiệp PTTH quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng | Cục KTKĐ | 17/04/2017 | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn - Đang hoàn thiện báo cáo | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
11 | Hoàn thiện Thông tư quy định về thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ | Cục KTKĐ; Ban QLĐANNQG2020 |  | Đang xin ý kiến các đơn vị để hoàn thiện chuyển Vụ PC thẩm định | TTr Ga | Vụ PC; Dương Ngô Minh Nam |  | Đang thực hiện (trong hạn)
12 | Hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng CP quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó Giáo sư. | Cục NGCB | 31/03/2017 | Ngày 16/3/2017, tổ chức làm việc với Vụ KGVX góp ý, hoàn thiện dự thảo. Hiện nay, Cục đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định. | TTr Ga | Vụ PC; Dương Ngô Minh Nam |  | Đang thực hiện (quá hạn)
13 | Hoàn thiện Đề án tổ chức Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam | Cục KTKĐ |  | Hiện nay, Cục đang xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan. - BT đã ký trình TTgCP | TTr Ga | Vụ PC |  | Đã hoàn thành (đúng hạn)
14 | Soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục | Vụ HTQT |  | Vụ HTQT đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng. - Vụ HTQT đã trình Bộ trưởng. - Vụ HTQT đang hoàn thiện theo các ý kiến góp ý. | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
15 | Hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng CP ban hành Quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo của giáo dục đại học | Vụ GDĐH |  | Ngày 04/3 Thứ trưởng đã ký công văn gửi Dự thảo QĐ để Bộ Tư pháp thẩm định | TTr Ga | Vụ PC; Dương Ngô Minh Nam |  | Đang thực hiện (trong hạn)
16 | Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học | Vụ KHCNMT | 31/03/2017 | Đang hoàn thiện báo cáo, khoảng 15/4 hoàn thành | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
17 | Đề xuất phương án hỗ trợ thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế | Vụ KHCNMT | 20/04/2017 | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
18 | Xây dựng Đề án thành lập Trường THPT trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp | Trường đại học Lâm nghiệp |  | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Nguyễn Thị Bích Thảo | TTr Ga | Vụ GDTrH; Sở GDĐT TP Hà Nội; Nguyễn Sinh Thành |  | Đang thực hiện (trong hạn)
19 | Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và đánh giá chương trình đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp | Trường đại học Lâm nghiệp |  | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga | Vụ GDĐH |  | Đang thực hiện (trong hạn)
20 | Vụ GDDT làm việc với ĐHQG Tp.HCM để tổ chức Hội nghị phát triển GDĐT vùng Đồng bằng Sông Cửu long | Vụ GDDT | 31/05/2017 | Vụ GDDT dang làm việc với ĐHQG Tp.HCM để chuẩn bị Hội thảo | TTr Ga | Đại học Quốc gia Tp. HCM |  | Đang thực hiện (trong hạn)
21 | Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ xin gia hạn dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức, thực hiện đúng cam kết của Bộ với ngân hàng Thế giới | Ban QLDAXDĐHVĐ |  |  | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
22 | Báo cáo tình hình thu chi, phương án tài chính bền vững của Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Đức | Ban QLDAXDĐHVĐ |  |  | TTr Ga | Vụ KHTC; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh |  | Đang thực hiện (trong hạn)
23 | Nghiên cứu nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và vùng phụ cận để chuẩn bị cho việc mở 4 ngành đào tạo mới trong năm 2017 của Trường Đại học Việt Đức | Ban QLDAXDĐHVĐ |  | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga | Vụ TCCB; Vụ GDĐH; Cao Tien |  | Đang thực hiện (trong hạn)
24 | Cân đối ngân sách để đảm bảo các khoản chi thuê cơ sở hạ tầng của Trường Đại học Việt Đức, trên cơ sở chia sẻ nguồn lực từ phía Đức | Ban QLDAXDĐHVĐ |  |  | TTr Ga | Vụ KHTC; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh |  | Đang thực hiện (trong hạn)
25 | Rà soát, đánh giá toàn bộ chương trình đào tạo đã và đang được triển khai của các cơ sở GDĐH | Vụ GDĐH | 25/01/2017 | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
26 | Tính toán cụ thể về các chi phí cho 20% giáo sư Đức sang thỉnh giảng tại Trường Đại học Việt Đức, báo cáo Bộ trưởng về kế hoạch chi 20% hàng năm cho từng chương trình đào tạo cụ thể. | Ban QLDAXDĐHVĐ |  |  | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
27 | Xây dựng đề án thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ và các đơn vị liên quan thuộc Đại học Thái Nguyên. | Đại học Thái Nguyên |  |  | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
28 | Rà soát chức năng, nhiệm vụ của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên để tạo nên tính thống nhất, đa dạng và có lộ trình phát triển thành Đại học đa ngành, đa lĩnh vực; sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học thành viên một cách tổng thể, phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận; | Đại học Thái Nguyên |  |  | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
29 | Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Học viện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức đánh giá hiệu quả kết quả phối hợp công tác hàng năm giữa hai cơ quan. | Vụ GDĐH |  | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
30 | Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận thành một bộ phận của Phân hiệu Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Ninh Thuận. | Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; UBND tỉnh Ninh Thuận |  |  | TTr Ga | Vụ TCCB; Vụ KHTC; Vụ GDĐH; Cao Tien; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh |  | Đang thực hiện (trong hạn)
31 | Soạn thảo Đề án “Xây dựng và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2030” | Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh | 01/06/2017 |  | TTr Ga | Vụ TCCB; Vụ KHTC; Vụ GDĐH |  | Đang thực hiện (trong hạn)
32 | Giới thiệu quảng bá những thành tựu nổi bật, những thế mạnh của từng cơ sở GDĐH nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để xã hội giám sát, tin tưởng, đồng thuận với những nỗ lực đổi mới của Ngành. | Vụ GDĐH |  | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
33 | Khẩn trương xây dựng vị trí việc làm, khung năng lực của từng vị trí công việc, giao việc cụ thể từng chuyên viên, lãnh đạo Vụ phụ trách của Vụ Giáo dục đại học | Vụ TCCB; Vụ GDĐH |  | Đã hoàn thành | TTr Ga |  |  | Đã hoàn thành (đúng hạn)
34 | Ban hành quy chế thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, quy chế xét tuyển sinh đại học năm 2017 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017; hoàn thành các phần mềm cho công tác quản lý thi trung học phổ thông và xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017, phần mềm xét tuyển sinh đại học, phần mềm quản lý ngân hàng đề thi | Cục KTKĐ |  | Đã ban hành Thông tư 04 và Thông tư 05 - Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga | Vụ GDTrH; Vụ GDĐH |  | Đang thực hiện (trong hạn)
35 | Công bố đề thi thử nghiệm trong tháng 01 năm 2017 và soạn thảo các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. | Cục KTKĐ | 31/01/2017 | Đã hoàn thành | TTr Ga | Vụ GDTrH; Nguyễn Sinh Thành |  | Đã hoàn thành (quá hạn)
36 | Tập trung xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm; hoàn thiện chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, chuẩn giảng viên sư phạm; xây dựng kế hoạch triển khai chương trình bồi dưỡng đạt chuẩn; chỉ tiêu tuyển sinh 2017 của các trường sư phạm; | Cục NGCB; Vụ GDĐH; Dự án HTĐMGDPT; Học viện QLGD |  | Đề án quy hoạch mạng lưới các trường sự phạm Bộ trưởng đã giao Trường ĐHSP Hà Nội chủ trì xây dựng. Hiện nay, Trường ĐHSP Hà Nội đang hoàn thiện để trình Bộ. - Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
37 | Xây dựng Đề án tự chủ đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp | Trường đại học Lâm nghiệp |  | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga | Vụ GDĐH |  | Đang thực hiện (trong hạn)
38 | Xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp theo định hướng nghiên cứu ứng dụng (chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn). | Trường đại học Lâm nghiệp |  |  | TTr Ga | Vụ GDĐH |  | Đang thực hiện (trong hạn)
39 | Hoàn thiện Kế hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Việt Đức trình Chủ tịch Hội đồng trường | Ban QLDAXDĐHVĐ | 31/03/2017 | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
40 | Báo cáo thực trạng, khó khăn vướng mắc trong quá trình soạn thảo Quyết định về phát triển giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 theo Công văn số 720/BTC-HCSN ngày 17/ 01/2017 của Bộ Tài chính | Vụ KHTC | 15/03/2017 | Đã hoàn thành | TTr Ga |  |  | Đã hoàn thành (quá hạn)
41 | Tăng cường công tác truyền thông nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi THPTQG và tuyển sinh ĐH, CĐ | Cục KTKĐ; Vụ GDĐH |  | Cục KTKĐ và Vụ GDĐH đang triển khai công tác tổ chức thi/tuyển sinh theo đúng kế hoạch - Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
42 | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, gửi xin ý kiến góp ý rộng rãi của xã hội trong tháng 3 năm 2017 | Cục NGCB |  | Anh/chị Nguyễn Thị Hạnh chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
43 | Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT QG và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ | Cục KTKĐ; Vụ GDĐH |  | TT Ga đã ký ban hành các công văn hướng dẫn công tác thi/tuyển sinh năm 2017 - BT đã ký các văn bản gửi các bộ, ngành và Ct UBND các tỉnh/TP | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
44 | Vụ Giáo dục Đại học hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo của giáo dục đại học | Vụ GDĐH | 31/03/2017 | Đang gửi Bộ Tư pháp thẩm định | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
45 | Hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐH Việt Đức, gửi xin ý kiến các Bộ có liên quan | Vụ TCCB | 05/01/2017 | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn - BT đã ký trình TTgCP | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
46 | Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ của các trường đại học; hoàn thành báo cáo đánh giá về các trường ngoài công lập và tổ chức Hội nghị các trường đại học ngoài công lập | Vụ GDĐH; Viện KHGDVN | 30/04/2017 | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
47 | Thẩm định Bộ chỉ số đánh giá năng lực đào tạo, bồi dưỡng của các trường sư phạm (TEIDI) | Vụ GDĐH | 30/04/2017 | Vụ GDDH đang triển khai theo kế hoach | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
48 | Hoàn thiện Đề án quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học | Vụ GDĐH | 30/06/2017 | Vụ GDĐH đang triển khai. | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
49 | Tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát thực trạng nhu cầu tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng (của Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh chủ trì) | Vụ GDĐH | 31/03/2017 | 2 Trường Đại học đã có báo cáo. | TTr Ga | Cục NGCB; Nguyễn Thị Thanh Tú |  | Đã hoàn thành (quá hạn)
50 | Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm có đào tạo giáo viên các môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục,Giáo dục hướng nghiệp... | Vụ GDĐH | 03/03/2017 | Vụ GDĐH đang phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội triển khai. | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
51 | Dự thảo văn bản chỉ đạo các cơ sở GDĐH tham gia vào đón bắt xu hướng của cuộc cách mạng 4.0 | Vụ GDĐH | 21/04/2017 | Giao Vụ GDĐH chủ trì phối hợp với Vụ KHCN dự thảo công văn gửi các CSGDĐH đón bắt xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 | TTr Ga | Vụ KHCNMT; Viện KHGDVN; Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Lộc |  | Đang thực hiện (quá hạn)
52 | Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khái niệm trường đại học tư thục hoạt hoạt động không vì lợi nhuận | Vụ TCCB | 05/03/2017 | Tuần 15 TT Ga sẽ chủ trì cuộc họp giữa Bộ với Bộ Tư pháp, VPCP để thống nhất nội dung báo cáo TTg - Anh/chị Nguyễn Thị Nhung chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga |  |  | Đang thực hiện (quá hạn)
53 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tự chủ giáo dục đại học | Vụ GDĐH | 31/03/2017 | Đã xin ý kiến các đơn vị - Đã trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án - Chuyển anh Tuấn xử lý - Đang hoàn thiện để trình xin yk của TT Ga | TTr Ga | Vụ KHTC; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh |  | Đang thực hiện (quá hạn)
54 | Rà soát Luật giáo dục đại học; lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học | Vụ GDĐH | 30/05/2018 | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Cao Xuân Tuấn | TTr Ga | Văn phòng; VP BCSĐ; Vụ TCCB; Vụ KHTC; Vụ GDMN; Vụ GDTH; Vụ GDTrH; Vụ GDDT; Vụ GDTX; Vụ GDQP; Vụ CTHSSV; Vụ KHCNMT; Vụ HTQT; Vụ PC; Vụ TĐKT; TTr; Cục KTKĐ; Cục NGCB; Cục CNTT; Cục CSVC; Cục ĐTVNN; CQĐD tại TP.HCM; Nguyen Duc Duy; Cao Tien; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh; Phó Chánh Văn phòng Vũ Đình Giáp; Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam; Nguyễn Sinh Thành; Nguyễn Thị Hạnh; Hoàng Mai Diễn; Nguyễn Bá Thạc; Cao Xuân Tuấn; Nguyễn Thùy Linh; Dương Ngô Minh Nam; Nguyễn Thị Minh Phượng; Phùng Thanh Thủy; Trần Thanh Tâm; Nguyễn Thị Thanh Tú; Nguyễn Thị Nhung; Nguyễn Hùng Chính; Nguyễn Văn Cừ; Cục CNTT Admin | sadadasd | Đang thực hiện (trong hạn)