## Backlog
PRODUCT BACKLOG - Thi trắc nghiệm TK
Tên bộ phận:
STT | Story | MÔ TẢ | GHI CHÚ | Ngày ghi nhận
I
Dựng project moodle
Thiết kế cấu trúc resource(Categories, courses, quiz ...)
Site map
| Làm lại trang chủ | Các thông tin hiển thi, nav-bar
| Xây dựng các page hoàn thiện flow sử dụng site | Đăng kí, Đăng nhập
Chi tiết 1 course
Chi tiết 1 quiz
Thông tin tài khoản
Phổ điểm
| Sửa lại giao diện quiz | Page làm bài (attempts) | Duy
Page confirm nộp bài (summary)
Page xem lại kết quả (review)
| Xây dựng tính năng bảng xếp hạng cho mỗi kì thi sau khi kết thúc | Danh sách 10 thí sinh đạt điểm cáo nhất, có thời gian làm bài ngắn nhất | Hoang
| Control role user và các luồng sử dụng của từng roles |  | Tien
| Xây dựng luồng sử dụng cho user admin | Hiện tại đang mặc định của moodle, hơi khó tiếp cận | Tien
| Chỉnh sửa layout, giao diện | Hiện đang mang tính show content là chính, nhìn chưa hợp lý | All
| Edit user info, change password |  | Linh
Dang nhập Facebook, google
| front pagae sửa lại | Hiển thị thông tin user có thể làm những phần nào, highligh những gì
| Cấu trúc lại dữ liệu và menu | Để clear hơn thì sẽ đặt top menu vào thẳng các course: Thi thử, Luyện thi, Bài tập bổ trợ
| Nhập lại dữ liệu mẫu tử tế, đúng và đủ flow | phục vụ demo nếu cần
| Site map lại phần login | UX lúc đăng nhập sai, sửa lại trang đăng nhập cho hợp giao diện chung
Nâng cấp UI
Thêm box chú ý ở giao diện bắt đầu làm bài