## Sheet1
| Tên nhiệm vụ | Nguồn chỉ đạo | Đơn vị /Cá nhân đầu mối | Đơn vị /Cá nhân phối hợp | Thời hạn HT | Trạng thái | Tình hình thực hiện | Người chỉ đạo
1 | Rà soát, báo cáo thực trạng thiếu giáo viên tại các trường của tỉnh Ninh Thuận và chủ động phối hợp với Bộ GD ĐT để giải quyết | 127/TB-BGDĐT | SỞ GDĐT Ninh Thuận |  |  | Đang thực hiện (trong hạn)
2 | Hoàn thiện, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo TW và Bộ GDĐT | 96-TB/BTGTW | Văn phòng |  |  | Đang thực hiện (trong hạn) | Anh/chị Hoàng Mai Diễn chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Nguyễn Bá Thạc - -12/4/2017 giao đồng chí Tú, TP, TBP triển khai |  | TTr Hùng
3 | Đề xuất phương án hỗ trợ thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên - Huế | tờ trình | Vụ KHCNMT |  | 20/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  |  | TTr Ga
4 | Triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sau khi có ý kiến chỉ đạo của PTT Vũ Đức Đam | tờ trình | NLNT |  |  | Đang thực hiện (trong hạn) | Thực hiện theo bút phê của BT trong tờ trình. Ủy quyền TT Ga chỉ đạo - TT Ga đã chỉ đạo BĐH Đề án triển khai theo kết luận của PTTg Vũ Đức Đam và Bộ Tài Chính |  | BT
5 | Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN | 13317/QH | Văn phòng |  | 13/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) | - Viện KHGDVN chuyển kết quả đánh giá VNEN về Vụ GDTH (05/4/2017) - Vụ GDTH hoàn thiện dự thảo, trình xin ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và chuyển về VP (PTH) (11/4/2017) - Văn phòng (P.TH) trình Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (13/4/2017) |  | TTr Ga
6 | Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN | 13317/QH | Vụ GDTH | Văn phòng Nguyen Duc Duy | 11/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  |  | TTr Ga
7 | Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về mô hình trường học mới VNEN | 13317/QH | Viện KHGDVN | Vụ GDTH Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam | 05/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  |  | TTr Ga
8 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tự chủ giáo dục đại học: tháng 01/2017 xin ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tháng 02/2017 xin ý kiến các bộ, ngành và các chuyên gia độc lập; tháng 3/2017, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; | 33/2016/QH14 | Vụ GDĐH | Vụ KHTC Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) | Đã xin ý kiến các đơn vị - Đã trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án - Chuyển anh Tuấn xử lý